## Exemple
| Compte-Rendu de fin de sprint du |  |  |  |  | 2024-10-07 | au | 2024-10-13
| Product Owner : | Louis P. | SCRUM Master : | Nils MT.
| Version : | 0.0.0 | Release fonctionnelle : | Oui | pas de bug & projet vide
| Tâches en cours |  |  |  | Tâches terminées |  |  |  | Retour client
Louis P.
Nathan H. | - #14 faire l'identité visuelle
Nils MT.
Nils R.
Thomas O.
Tom F.
| Bug fix en cours |  |  |  | Bug fix terminées |  |  |  | Retour client
Louis P.
Nathan H.
Nils MT.
Nils R.
Thomas O.
Tom F.
Retour sur l'organisation
Louis P.
Nathan H.
Nils MT.
Nils R.
Thomas O.
Tom F.
Notes additionelles

## 0710-1310
| Compte-Rendu de fin de sprint du |  |  |  |  | 2024-10-07 | au | 2024-10-13
| Product Owner : | Louis P. | SCRUM Master : | Nils MT.
| Version : | 0.0.0 | Release fonctionnelle : | Oui | pas de bug & projet vide
| Tâches en cours |  |  |  | Tâches terminées |  |  |  | Retour client
Louis P. | - #15 créer la base de donnée (les relations) |  |  |  | - #6 nettoyage des données fait et mis sur git et au bon encodage (les scripts de nettoyages sont dispo dans le git) - restructure du projet (pour avoir android dans un dossier)
Nathan H. | - #2 création des pages du mdp oublié
Nils MT. | - #14 dialogue de création et de modification de rappel |  |  |  | - #14 vue d'affichage des rappels - #4 création de l'identité visuelle - aide à la création et l'organisation du figma
Nils R. | - #5 création des vues de connexion et creation de compte |  |  |  | - setup des issues (pour que Thomas puissent les utilisées)
Thomas O. |  |  |  |  | - transfert des tâches de trello vers les issues de gitlab
Tom F. | - #14 optimisation des pages (réduire le nombre) - #14 réactions médicamenteuses |  |  |  | - #14 journal effet secondaire, - #14 messagerie avec les pro de la santé - #14 pages de connexion - #14 médicament enregistré/catalogue de médoc
| Bug fix en cours |  |  |  | Bug fix terminées |  |  |  | Retour client
Louis P.
Nathan H. |  |  |  |  | - #3 gradle qui marchais pas
Nils MT.
Nils R. |  |  |  |  | - #3 gradle qui marchais pas - les gitignore qui étais pas bon avec la restructure du projet
Thomas O.
Tom F.
Notes additionelles
Prochain sprint : 1 semaines Décision sur la BD : SQLite (parce que gratuit, customisable et le SQL on connait, et utilisable localement hors-ligne)"

## 1410-2010
| Compte-Rendu de fin de sprint du |  |  |  |  | 2024-10-14 | au | 2024-10-20
| Product Owner : | Louis P. | SCRUM Master : | Nils MT.
| Version : | 0.0.0 | Release fonctionnelle : | Oui | pas de bug & projet vide
| Tâches en cours |  |  |  | Tâches terminées |  |  |  | Retour client
Louis P. | - #15 transformer les tables en BD (travail avec Louis P.) |  |  |  | - #15 conversion en UTF-8 des fichiers de données - #15 intégration SQLite sur le projet
Nathan H. | - #2 review du code de Nils R. - #2 finir une vue (de profil / code de sauvegarde) |  |  |  | - #2 page oublie de mot de passe
Nils MT. | - #2 se renseigné sur jetpack compose - #2 commencer les vue android (vu que Nathan et Nils R. sont pas là, ça avance sur le ticket quand même) |  |  |  | - #14 dialogue de création et de modification de rappel
Nils R. |  |  |  |  | - #2 page de créations de profil
Thomas O. | - #12 transformer la table en BD (travail avec Louis P.) |  |  |  | - #12 Conversion en CSV des données des pharmaciens et nettoyage des données (les espaces enlevés par ex.)
Tom F. | - #2 se renseigné sur jetpack compose - #2 commencer les vue android (vu que Nathan et Nils R. sont pas là, ça avance sur le ticket quand même) |  |  |  | - #14 Page d'accueil - #14 Page de profil - #14 Modification des pages de connexions (niveau infos) - #14 Interaction médicamenteuses
| Bug fix en cours |  |  |  | Bug fix terminées |  |  |  | Retour client
Louis P.
Nathan H.
Nils MT.
Nils R.
Thomas O.
Tom F.
Notes additionelles
Prochain sprint : 2 semaines Prochain SCRUM master (2 semaine) : Thomas Prochain PO (2 semaine) : Tom Travail à l'IUT : mercredi aprem (Tom & Nils MT) jeudi toute la journée (Thomas, Tom & Nils MT)

## 2110-1011
| Compte-Rendu de fin de sprint du |  |  |  |  | 2024-10-21 | au | 2024-11-10
| Product Owner : | Tom F. | SCRUM Master : | Thomas O.
| Version : | 0.0.0 | Release fonctionnelle : | Oui | pas de bug & projet vide
| Tâches en cours |  |  |  | Tâches terminées |  |  |  | Retour client
Louis P. | - #20 Se documenter sur Neo4j pour faire une BD NoSQL
Nathan H. | - #2 Ajouter les fonctionnalités de la page oubli de mot de passe puis passer sur les autres pages
Nils MT. | - #10 Lecture du pdf intéraction médicamenteuses |  |  |  | - #19 Téléchargement du pdf intéraction médicamenteuses à partir de l'application
Nils R. | - #5 Finir page création de compte
Thomas O. | - #20 Voir si room peut être adapté de façon à intégrer une base NoSQL après le changement de sujet |  |  |  | - (Anciennement #20, renommé car ne correspond vraisemblablement plus au sujet modifié) Implémentation de Room
Tom F. | - #21 Création des pages non faites et ajout de leurs fonctionnalités
| Bug fix en cours |  |  |  | Bug fix terminées |  |  |  | Retour client
Louis P.
Nathan H.
Nils MT.
Nils R.
Thomas O.
Tom F.
Notes additionelles
Prochain sprint : 1 semaine Prochain SCRUM master : Nils. R Prochain PO : Nathan Il faut impérativement découper les tâches sur gitlab de façon à ce qu'on puisse mieux estimer le temps qu'elles prendront.

## 1111-1811
| Compte-Rendu de fin de sprint du |  |  |  |  | 2024-11-11 | au | 2024-11-18
| Product Owner : | Nathan H. | SCRUM Master : | Nils R.
| Version : | 0.0.0 | Release fonctionnelle : | Non
| Tâches en cours |  |  |  | Tâches terminées |  |  |  | Retour client
| - Update BD thomas sur serv #6 #7 #8 #11 #12 |  |  |  | Entities et DAO pour BD
Louis P. | - Problème de popup - Mise en place des controler |  |  |  | - Footer à relire #26 - Page mot de passe oublier finie #2
Nathan H. | Creations des composents #31 |  |  |  | - Refactor du package - Séparation des gits & maquette #27
Nils MT. | - Début creation des pages dérivées de la creation de profile #29 |  |  |  | - Page creation profile #5
Nils R. | - Debut DAO android #6 #7 #8 #11 #12 |  |  |  | - Implementation MongoDB - Info phramacien API et debut ObjectBox
Thomas O. | - Ajout feature page rapel médicaux #33 - Début lien pas de rappel médicaux et BD #34 |  |  |  | Rappel medicaux V1 #23
Tom F. | Bug fix en cours |  |  |  | Bug fix terminées |  |  |  | Retour client
Louis P. | Fix refactor name
Nathan H.
Nils MT. | Fix refactor name
Nils R.
Thomas O. | Fix refactor name
Tom F. | Notes additionelles
Prochain sprint : 1 semaine Prochain SCRUM master : Nathan H Prochain PO : Tom F

## Remake
| Compte-Rendu de fin de sprint du |  |  |  | 2024-11-11 | au | 2024-11-18
| Product Owner : | Nathan H. | SCRUM Master : | Nils R.
| Version : | 0.0.0 | Release fonctionnelle : | Non
Membre | Type | Status | Description
Nathan H. |  | Étendu sur ce sprint |  |  |  |  | Next Scrum Master : | Next Product Owner :
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.
Nathan H.

## 1911-2511
| Compte-Rendu de fin de sprint du |  |  |  | 2024-11-19 | au | 2024-11-25
| Product Owner : | Tom F. | SCRUM Master : | Nathan H.
| Version : | 0.0.0 | Release fonctionnelle : | Oui
Membre | Type | Status | Description |  |  |  | Next Scrum Master : | Next Product Owner :
Thomas O. | Tâche | Terminé | #30-app reformater les DAOS pour prendre en compte les routes qu'on a crée pour l'API |  |  |  | Tom F. | Louis P.
Thomas O. | Tâche | Étendu sur ce sprint | #32-app Problème Localhost pour effectuer une requête à l'API du serveur en débug
Tom F. | Tâche | Étendu sur ce sprint | #23-app Refaire le visuel de la page des Rappels médicaux (page terminé mais visuel moyen)
Tom F. | Tâche | Terminé | Finition des reviews concernant le Footer et les pop-up "Confirmation et suppression User", "Affichage Code Sauvegarde"
Nils R. | Tâche | Étendu sur ce sprint | Finir les retours fait sur la page connexion profil #2 fait par Nathan
Nils MT. | Tâche | Terminé | Création dialogue de liste (version immuable, sans possibilité de rajouter) + liaison entre input et celle-ci
Nils MT. | Tâche | En cours | Faire le dialogue de la liste mais en version modifiable
Nils MT. | Bug | Terminé | Problème de Type des éléments de la liste => Utilisation du type ListItem avec "to String"
Nathan H. | Tâche | Terminé | Création du Footer #14
Nathan H. | Tâche | Terminé | #35-app Création des pops-up "Confirmation et suppression User", "Affichage Code Sauvegarde"
Louis P. | Tâche | Étendu sur ce sprint | Faire les 9 DAOS de l'application (#6, #8, #7, #11, #12, #9, #10, #13, #14,#15 côté serveur)
Louis P. | Tâche | Étendu sur ce sprint | Implémentations controlleur des tables Médicaments
Louis P. | Tâche | Étendu sur ce sprint | Implémentation route pour l'API afin de fetch les données

## 2511-0112
| Compte-Rendu de fin de sprint du |  |  |  | 2024-11-25 | au | 2024-12-01
| Product Owner : | Louis P. | SCRUM Master : | Tom F.
| Version : | 0.0.0 | Release fonctionnelle : | Oui
Membre | Type | Status | Coté | Description |  |  |  | Next Scrum Master : | Next Product Owner :
Tom F. | Tâche | Terminé | app | #23 de l'application Rappels médicaux : Popup création de nouveau rappel, amélioration du design du popup |  |  |  | Louis P. | Nathan H.
Thomas O. | Tâche | Terminé | app | #32 Liaison entre l'application et la bd sur la table info pharmacien
Nils R. | Tâche | Terminé | app | Création de la page générique
Nils R. | Tâche | Terminé | app | les retours fait sur la page connexion profil #2
Nils MT. | Tâche | Terminé | app | #31 - Création des composants de base liste (le composant de liste et ses pop-up associées)
Louis P. | Tâche | Terminé | server | DAO et modèles de l'issue #6 et #11
Tom F. | Tâche | Étendu sur ce sprint | app | Terminer les éléments manquants à la tache #23 pour la review
Nils R. | Tâche | Étendu sur ce sprint | app | Création des page du compte utilisateur
Louis P. | Tâche | Étendu sur ce sprint | server | faire les DAO, coté serveur (issues #8, #7, #12)
Thomas O. | Bug | En cours | app | #40-app Corriger le bug de communication entre émulateur et bd à l'iut
Thomas O. | Tâche | En cours | app | Mettre en place la communication vers la bd selon les routes misent en place par Louis
Thomas O. | Tâche | En cours | les deux | #39-app & #16-server système de pagination sur les requêtes pour ne pas causer de OutOfMemory
Nathan H. | Tâche | En cours | app | Review de Nils MT
Nathan H. | Tâche | En cours | app | Page de lancement d'application
Nathan H. | Tâche | En cours | app | Mettre en place système code de sauvegarde
Nils MT. | Bug | En cours | app | #31 - Réparer la manière dont le pop-up du composant de liste se met à jour

## 0212-1512
| Compte-Rendu de fin de sprint du |  |  |  | 2024-12-02 | au | 2024-12-15
| Product Owner : | Louis P. | SCRUM Master : | Tom F. |  | Next Scrum Master : | Nils MT.
| Version : | 0.0.0 | Release fonctionnelle : | Oui |  | Next Product Owner : | Nathan H.
Membre | Type | Status | Coté | Description |  |  |  | Note
Nils MT. | Bug | Terminé | app | #44 - Corriger le bug ou le bouton pour décocher tout reste désactiver quand, à l'ouverture, il y a des éléments de cochés
Nils MT. | Tâche | Terminé | app | #45 - Appliquer une convention de nommage, de hierarchie et de documentation
Nils MT. | Bug | Terminé | app | #46 - Corriger le composant de liste pour que : - la liste cocher soit initialisable à la création du composant - la sélection se propage jusqu'à ce qui à servi a l'initialisation
Nils MT. | Bug | Terminé | app | #31 - Réparer la manière dont le pop-up du composant de liste se met à jour
Nathan H. | Tâche | Terminé | app | Review de Nils MT
Thomas O. | Tâche | Terminé | les deux | #16-server + #39-app système de pagination sur les requêtes pour ne pas causer de OutOfMemory
Tom F. | Tâche | Terminé | app | Terminer la #23 pour la review |  |  |  | Mais il y a un bug
Thomas O. | Bug | Étendu sur ce sprint | app | #40 - Corriger le bug de communication entre émulateur et bd à l'iut |  |  |  | Je n'ai toujours pas trouvé comment le résoudre --> Voir avec M. Bigeon mercredi
Thomas O. | Tâche | Étendu sur ce sprint | les deux | Mettre en place la communication côté application vers la bd selon les routes misent en place par Louis |  |  |  | Je n'ai pas eu de retour de Louis pour qu'il push de ce qu'il a déjà implémenté
Nils R. | Tâche | Étendu sur ce sprint | app | Création des page du compte utilisateur |  |  |  | En alternance
Nathan H. | Tâche | Étendu sur ce sprint | app | Page de lancement d'application |  |  |  | En alternance
Nathan H. | Tâche | Étendu sur ce sprint | app | Mettre en place système code de sauvegarde |  |  |  | En alternance
Louis P. | Tâche | Étendu sur ce sprint | server | faire les DAO, coté serveur (issues #8, #7, #12) |  |  |  | En alternance
Tom F. | Bug | En cours | app | #23 - Modifier le champs de sélection d'heure pour la notification du rappel, puis si modification réussie mettre en place les notifications de l'application

## 1612-2212
| Compte-Rendu de fin de sprint du |  |  |  | 2024-12-16 | au | 2024-12-22
| Product Owner : | Nathan H. | SCRUM Master : | Nils MT. |  | Next Scrum Master : | Thomas O.
| Version : | 0.0.0 | Release fonctionnelle : | Oui |  | Next Product Owner : | Tom F.
Membre | Type | Status | Coté | Description |  |  |  | Note
Thomas O. | Bug | Abandonné | app | #40 - Corriger le bug de communication entre émulateur et bd à l'iut |  |  |  | Abandon car peu utile à ce stade, nous travaillons de toute façon surtout sur nos PCs perso. En attente du serveur de l'IUT.
Thomas O. | Tâche | En cours | app | Mettre en place la communication côté application vers la bd selon les routes misent en place par Louis (issue à créer pour chaque DAO)
Thomas O. | Tâche | En cours | server | Appliquer l'ajout de la pagination dans les DAOs + ajouter les findBy oubliés
Thomas O. | Tâche | Terminé | app | #47 - Créer liaison DAO <-> BD serveur: CIS_bdpm
Nils R. | Tâche | Étendu sur ce sprint | app | Création des page du compte utilisateur |  |  |  | En alternance
Nathan H. | Tâche | Étendu sur ce sprint | app | Page de lancement d'application |  |  |  | En alternance
Nathan H. | Tâche | Étendu sur ce sprint | app | Mettre en place système code de sauvegarde |  |  |  | En alternance
Louis P. | Tâche | Étendu sur ce sprint | server | faire les DAO, coté serveur (issues #8, #7, #12) |  |  |  | En alternance
Nils MT. | Tâche | Abandonné | server | Lecture du pdf d'intéraction médicamenteuse |  |  |  | Problème sur le format, - le pdf contient des molécules et des catégories de médicaments mais pas de noms de médicaments) - certaines cases contiennent des infos vides
Tom F. | Tâche | Terminé | app | Modifier le champs de sélection d'heure pour la notification du rappel
Tom F. | Tâche | Terminé | app | #23 - Mettre en place les notifications de l'application
Tom F. | Bug | En cours | app | #23 - Prendre en compte la modification du rappel pour la notification + gestion de la récurence + enregistrement local des rappels médicaux

## 2212-1201
| Compte-Rendu de fin de sprint du |  |  |  | 2024-12-22 | au | 2025-01-12
| Product Owner : | Tom F. | SCRUM Master : | Thomas O. |  | Next Scrum Master : | Nils R.
| Version : | 0.0.0 | Release fonctionnelle : | Oui |  | Next Product Owner : | Nils MT.
Membre | Type | Status | Coté | Description |  |  |  | Note
Thomas O. | Tâche | Abandonné | app | Mettre en place la communication côté application vers la bd selon les routes misent en place par Louis (issue à créer pour chaque DAO) |  |  |  | La tâche a été confié à Nils MT par la suite puisqu'il avait oublié de se mettre une tâche
Thomas O. | Tâche | Terminé | server | Création d'une commande afin de lancer tous les populates de la BD
Thomas O. | Tâche | Terminé | server | (19 - serv) - Appliquer l'ajout de la pagination dans les DAOs + ajouter les findBy oubliés
Thomas O. | Tâche | En cours | server | Création de tests pour vérifier le bon fonctionnement
Nils MT. | Tâche | Terminé | app | (49 - app) - Mise en place de la communication côté application vers la BD sur les DAOs : - CIS_BDPM - CIS_CIP - CIS_COMPO - CIS_HAS_ASMR - CIS_HAS_SMR
Nils MT. | Tâche | Terminé | server | Aide à la ré-organisation du node pour le serveur
Nils MT. | Tâche | En cours | server | Mise en place de la communication côté application vers la BD sur les DAOs restant
Nils MT. | Tâche | En cours | app | Début de l'implémentation de l'OCR
Nils R. | Tâche | En cours | app | (33 & 50 - app) Création de la page d'accueil et les controllers |  |  |  | Review de l'issue 50
Nils R. | Tâche | Terminé | app | (5 - app) - Création des page du compte utilisateur
Nathan H. | Tâche | Terminé | app | (50 - app) Création des controllers
Nathan H. | Tâche | En cours | app | (42 - app) - Création d'un utilisateur en format json
Nathan H. | Tâche | En cours | app | Création de la page contact
Nathan H. | Tâche | Étendu sur ce sprint | app | (38 - app) - Création de la page de lancement d'application
Nathan H. | Tâche | Étendu sur ce sprint | app | Mettre en place système code de sauvegarde
Louis P. | Tâche | En cours | server | (15 - serv) - Finir les DAOs, coté serveur
Louis P. | Tâche | En cours | server | Créer une fonction abraite du populate pour ne pas le réécrire dans chaque DAO
Louis P. | Tâche | Terminé | server | faire les DAO, coté serveur (issues #8, #7, #10, #12, #13)
Tom F. | Tâche | En cours | app | #23 - Merge la branche sur le main
Tom F. | Tâche | Étendu sur ce sprint | app | #23 - Gestion de la récurrence pour les rappels
Tom F. | Bug | Terminé | app | #23 - Prendre en compte la modification du rappel pour la notification + enregistrement local des rappels médicaux

## 1301-1901
| Compte-Rendu de fin de sprint du |  |  |  | 2025-01-13 | au | 2025-01-19
| Product Owner : | Nils MT. | SCRUM Master : | Nils R. |  | Next Scrum Master : | Tom F.
| Version : | 0.0.0 | Release fonctionnelle : | Oui |  | Next Product Owner : | Nils MT.
Membre | Type | Status | Coté | Description |  |  |  | Note
Thomas O. | Tâche | Terminé | server | (19 - serv) - Appliquer l'ajout de la pagination dans les DAOs + ajouter les findBy oubliés |  |  |  | Louis P à push les DAOs CIS_CPD, CIS_GENER, HAS_LIENSPAGECT après la réunion de la semaine dernière donc ajout de ces pagination à la branche
Thomas O. | Tâche | Étendu sur ce sprint | server | Création de tests pour vérifier le bon fonctionnement
Nils MT. | Tâche | En cours | app | Mise en place de la communication côté application vers la BD sur les DAOs restant
Nils MT. | Tâche | En cours | app | Rendre le texte de l'OCR utilisable pour l'appli
Nils MT. | Tâche | Terminé | server | Mise en place de la communication côté application vers la BD sur les DAOs |  |  |  | Pour les tables CIS_bdpm, CIP_DAO, CIS_COMPO, CIS_HAS_ASMR, CIS_HAS_SMR
Nils MT. | Tâche | Terminé | app | Début de l'implémentation de l'OCR
Nils R. | Tâche | Terminé | app | (33 & 50 - app) Création de la page d'accueil |  |  |  | Review des issues terminée de Nathan H
Nils R. | Tâche | Étendu sur ce sprint | app | Implémentation des alertDialog dans les controllers
Nathan H. | Tâche | Terminé | app | Correction affichage page de connexion au profil
Nathan H. | Tâche | Terminé | app | (54 - app) Ajout controlleur pour navigation entre page
Nathan H. | Tâche | Étendu sur ce sprint | app | (42 - app) - Création d'un utilisateur en format json
Nathan H. | Tâche | Étendu sur ce sprint | app | Création de la page contact
Nathan H. | Tâche | Terminé | app | (38 - app) - Création de la page de lancement d'application
Nathan H. | Tâche | Terminé | app | Mettre en place système code de sauvegarde
Louis P. | Tâche | Terminé | server | (15 - serv) - Finir les DAOs, coté serveur
Louis P. | Tâche | Étendu sur ce sprint | server | Créer une fonction abraite du populate pour ne pas le réécrire dans chaque DAO
Louis P. | Tâche | Terminé | server | faire les DAO, coté serveur (issues #8, #7, #10, #12, #13)
Tom F. | Tâche | Terminé | app | #23 - Merge la branche sur le main
Tom F. | Tâche | Terminé | app | #23 - Gestion de la récurrence pour les rappels
Tom F. | Tâche | En cours | app | #23 - Améliorer le visuel de la page

## 2001-0202
| Compte-Rendu de fin de sprint du |  |  |  | 2025-01-20 | au | 2025-02-02
| Product Owner : | Nils MT. | SCRUM Master : | Tom F. |  | Next Scrum Master : | Thomas O.
| Version : | 0.0.0 | Release fonctionnelle : | Oui |  | Next Product Owner : | Tom F.
Membre | Type | Status | Coté | Description |  |  |  | Note
Tom F. | Tâche | En cours | app | Faire la page des contacts
Tom F. | Tâche | En cours | app | Faire un diagramme de déploiement et/ou de composants & connecteurs
Tom F. | Tâche | En cours | app | Faire des tests coté app
Tom F. | Tâche | Terminé | app | #59 - Page du journal des effets secondaires
Tom F. | Tâche | Terminé | app | #23 - Améliorer le visuel de la page
Thomas O. | Tâche | En cours | app | Faire sauvegarder les ordonnances en local
Thomas O. | Tâche | En cours | app | Faire transvaser le stockage de données à un format de données plus adapté comme objectbox
Thomas O. | Tâche | Terminé | server | Création de tests pour vérifier le bon fonctionnement |  |  |  | Il ne reste plus qu'a decrire les tests + on est passé de Jest à Mocha
Nils R. | Tâche | Étendu sur ce sprint | app | Implémentation des alertDialog dans les controllers |  |  |  | Les alternants seront en entreprise
Nils MT. | Tâche | Terminé | app | (56 - app) Création de la page d'ordonnance |  |  |  | faire le stockage en mémoire prochainement + doit aussi être le cas des liste de mécaments vu que ça s'en sert
Nils MT. | Bug | Terminé | app | Bug sur les id d'ordonnances (qui sont mal numérotées et gérées)
Nils MT. | Tâche | Terminé | app | Création d'un composant de liste avec un choix unique
Nils MT. | Tâche | Terminé | app | (56 - app) Rendre le texte de l'OCR utilisable pour l'appli |  |  |  | Marche pour un format spécifique uniquement
Nils MT. | Tâche | En cours | app | Mise en place de la communication côté application vers la BD sur les DAOs restant |  |  |  | Attente de la confirmation que coté server tout est fait
Nils MT. | Tâche | En cours | server | Mettre serveur sur VM
Nils MT. | Tâche | En cours | ? | Faire diapo présentation appli
Nathan H. | Tâche | Étendu sur ce sprint | app | (42 - app) - Création d'un utilisateur en format json |  |  |  | Les alternants seront en entreprise
Louis P. | Tâche | Étendu sur ce sprint | server | Rassembler les fonctions des DAO dans le DAO abstract |  |  |  | Les alternants seront en entreprise

## 0302-0902
| Compte-Rendu de fin de sprint du |  |  |  | 2025-02-03 | au | 2025-02-09
| Product Owner : | Tom F. | SCRUM Master : | Thomas O. |  | Next Scrum Master : | Tom F.
| Version : | 0.0.0 | Release fonctionnelle : | Oui |  | Next Product Owner : | Thomas O.
Membre | Type | Status | Coté | Description |  |  |  | Note
Tom F. | Tâche | Terminé | app | Faire un diagramme de déploiement et/ou de composants & connecteurs
Tom F. | Tâche | Terminé | app | Faire des tests coté app
Tom F. | Tâche | Étendu sur ce sprint | app | 42 - Faire la page des contacts
Tom F. | Tâche | En cours | app | 63 - Test de model Email et PhoneNumber
Thomas O. | Tâche | Terminé | app | 61 - Conception de tests pour vérifier l'intégration de l'API sur l'appli |  |  |  | Des tests avec un serveur mocké + avec le vrai serveur s'il est online
Thomas O. | Tâche | Terminé | app | 64 - Faire sauvegarder les ordonnances en local
Thomas O. | Tâche | Étendu sur ce sprint | app | Faire transvaser le stockage de données à un format de données plus adapté comme objectbox |  |  |  | Délai causé par la conception de tests qui était au final plus importante dans l'immédiat
Nils R. | Tâche | Étendu sur ce sprint | app | Implémentation des alertDialog dans les controllers |  |  |  | Les alternants seront en entreprise
Nils MT. | Bug | Terminé | app | 62 - Fix divers et variés
Nils MT. | Tâche | Terminé | autres | Faire diapo présentation appli
Nils MT. | Tâche | Terminé | autres | Rapport d'économie
Nils MT. | Tâche | Étendu sur ce sprint | app | Mise en place de la communication côté application vers la BD sur les DAOs restant
Nils MT. | Tâche | Étendu sur ce sprint | server | Mettre serveur sur VM |  |  |  | + adapté l'appli (RequestManager) en conséquence
Nils MT. | Tâche | En cours | autres | Vidéo démo app
Nils MT. | Tâche | En cours | autres | Rapport de qualité de dev |  |  |  | reste la partie à Thomas
Nils MT. | Tâche | En cours | autres | Rapport de dev avancé
Nils MT. | Tâche | En cours | autres | Rapport global
Nathan H. | Tâche | Étendu sur ce sprint | app | (42 - app) - Création d'un utilisateur en format json |  |  |  | Les alternants seront en entreprise
Louis P. | Tâche | Étendu sur ce sprint | server | Rassembler les fonctions des DAO dans le DAO abstract |  |  |  | Les alternants seront en entreprise